## 12мес.13г
Информация об исполнении инвестиционных проектов АО "Қазтеміртранс"
без учета дочерних организаций
за 12 месяцев 2013г. (по фактическим данным)
тыс. тенге без НДС
№ п/п | Наименование | источники финансирования | 2013 год |  |  |  | Исполнение (%) | Откл-е |  | Примечание:
|  |  | План* |  | Факт
|  |  | кол-во | сумма | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма
1 | 2 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 9/7. | 10 | 11
заемные средства от Фонда |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Всего по АО "Қазтеміртранс" |  |  |  | 35277627 |  | 30334535 | 85.988 |  | -4943092
в т.ч.: собственные средства |  |  |  | 27491665 |  | 22548573 | 82.0197 |  | -4943092
заемные средства от МФИ |  |  |  | 38902 |  | 38902 | 100 |  | 0
заемные средства от БВУ |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
еврооблигации |  |  |  | 7747060 |  | 7747060 | 100 |  | 0
заемные средства от Фонда |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1. | Приобретение грузовых вагонов | всего: | 1951 | 27308196 | 1704 | 23879116 | 87.443 | -247 | -3429080
|  | собственные | 1397 | 19522234 | 1150 | 16093154 | 82.435 | -247 | -3429080
|  | заемные от МФИ | 3 | 38902 | 3 | 38902 | 100 | 0 | 0
|  | нов.займ (заемные от БВУ) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | еврооблигации | 551 | 7747060 | 551 | 7747060 | 100 | 0 | 0
|  | заемные от Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение цистерн | заемные от МФИ | 3 | 38902 | 3 | 38902 | 100 | 0 | 0
| Приобретение вагон-хопперов для зерна | собственные | 200 | 2730008 | 200 | 2690008 | 98.5348 | 0 | -40000 | усл.экономия |  | 0
| Приобретение вагонов крытых универсальных | собственные |  | 10 |  |  | 0 | 0 | -10
| Приобретение полувагонов | собственные | 1197 | 16792216 | 950 | 13403146 | 79.8176 | -247 | -3389070 | снижение объемов перевозок в конце ноября - начале декабря 2013г. и возникновение невостребованных полувагонов и крытых вагонов обусловило необходимость сокращения объемов приобретения новых вагонов
| Приобретение грузовых вагонов | нов.займ | 551 | 7747060 | 551 | 7747060 |  | 0 | 0
| Приобретение полувагонов КНР | нов.займ (заемные от БВУ) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | КВК |  | СНГ | КВК (тележки КНР) | СНГ
| Приобретение грузовых вагонов (полувагоны) | еврооблигации | 551 | 7747060 | 551 | 7747060 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0
| Приобретение крытых вагонов | нов.займ (еврооблигации) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Приобретение цистерн | нов.займ (еврооблигации) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 79 | 1030062
| Приобретение фитинговых платформ | нов.займ (еврооблигации) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Приобретение платформ универсальных | нов.займ (еврооблигации) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Приобретение хоппер-цементовозов | нов.займ (еврооблигации) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Приобретение хоппер-зерновозов | нов.займ (еврооблигации) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | Зиксто | 0
| Приобретение грузовых вагонов | заемные от Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | заемные от Фонда | [5 empty] | 0 | 0
2. | Капитальный ремонт грузовых вагонов |  | 1429 | 3744100 | 1429 | 3913316 | 104.5195 | 0 | 169216
| КРП полувагонов | собственные | 192 | 1257964 | 192 | 1252136 | 99.5367 | 0 | -5828 | усл.экономия
|  | собственные | [5 empty] | 0 | 0 | усл.экономия
| КРП крытых вагонов | собственные | 18 | 125736 | 18 | 123048 | 97.8622 | 0 | -2688 | усл.экономия
| КРП цистерн | собственные | 25 | 174631 | 25 | 174515 | 99.9336 | 0 | -116 | усл.экономия
| КРП цистерн для пищевых продуктов, используемых для перевозки питьевой воды | собственные | 2 | 13971 | 2 | 13137 | 94.0305 | 0 | -834 | усл.экономия
| КРП вагон-хоппера для зерна | собственные | 92 | 583624 | 92 | 583624 | 100 | 0 | 0
| ДР крытых вагонов по ТР | собственные | 100 | 168378 | 100 | 178148 | 105.8024 | 0 | 9770 | ожидается перевыполнение, в связи с отражением давальческих зап.частей, планирование которых не представляется возможным
| ДР вагон-хопперов крытых для зерна по ТР | собственные | 1000 | 1419796 | 1000 | 1588708 | 111.8969 | 0 | 168912
3. | Обновление и реабилитация инфраструктуры** |  |  | 1766771 |  | 1606021 | 90.9015 |  | -160750
| Техоснащение ВРД** | собственные |  | 1415530 |  | 1298412 | 91.7262 |  | -117118 | 1) усл.экономия по итогам заключенных договоров (10808 тыс.тенге); 2) ненадлежащее выполнение договорных обязательств (106310 тыс. тенге) - не оказаны сопуствующие услуги ТОО БотаТранс Алем Требуется корр-ка с перенесением срока реализации
| Реконструкция производственного комплекса** | собственные |  | 136162 |  | 137026 | 100.6345 |  | 864 | перевыполнение в пределах сметной стоимости
| Реконструкция производственных цехов | собственные |  | 111235 |  | 67182 | 60.3965 |  | -44053 | 1) усл.экономия по итогам заключенных договоров (361 тыс. тенге); 2) ненадлежащее выполнение договорных обязательств (43692 тыс. тенге) Требуется корр-ка с перенесением срока реализации
| Разработка новых форм в АСУ КТТ согласно техпредложений, тиражирование АСУ КТТ на ОВП | собственные |  | 33036 |  | 33035 | 99.997 |  | -1
| Модернизация и реинжиниринг технологических процессов для модуля АСУ "Оператор" | собственные |  | 70808 |  | 70366 | 99.3758 |  | -442 | усл.экономия
| Внедрение системы видеонаблюдения на ВРД** | собственные | [6 empty] | 0 | проект исключен (реш.БК КТТ от 28.11.13г. №01/12)
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
4. | Строительство "под ключ" телерадиокомплекса в г.Астане | собственные | [6 empty] | 0
4. | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников |  |  | 2458560 |  | 936082 | 38.0744 |  | -1522478
| Строительство жилого комплекса "под ключ" в г. Астане | собственные |  | 2111836 |  | 631612 | 29.9082 |  | -1480224 | 1) по 64квартирам - задержка получения гос.экспертизы (714 350 тыс. тенге); 2) по 34квартирам - отсутствие договора, проведенный тендер признан несостовяшимся (765 874 тыс. тенге) Требуется корр-ка с перенесением срока реализации
0
| Приобретение жилья для работников филиалов Общества | собственные |  | 214359 |  | 207307 | 96.7102 |  | -7052 | отсутствуе договора (Семей-2кв.), проведенный тендер признан несостоявшимся. Требуется корр-ка с перенесением срока реализации
| Приобретение необъектного оборудования | собственные |  | 78850 |  | 50220 | 63.6906 |  | -28630 | 1) усл.экономия по итогам заключенных договоров (4592 тыс. тенге); 2) не поставка в срок МФУ (12375 тыс. тенге); 3) отсутствие договоров на поставку IP-телефонов (11663 тыс. тенге) Требуется корр-ка с перенесением срока реализации
| Приобретение лицензионного программного обеспечения | собственные |  | 43818 |  | 37738 | 86.1244 |  | -6080 | 1) усл.экономия по итогам заключенных договоров (3440 тыс. тенге); 2) ненадлежащее выполнение договорных обязательств (2640 тыс. тенге) Требуется корр-ка с перенесением срока реализации
| Приобретение мебели и прочего оборудования | собственные |  | 9697 |  | 9205 | 94.9263 |  | -492 | усл.экономия
| И.о. Вице-президент по экономике и финансам | [6 empty] | Э. Ахмурзин
Примечание:
* утвержден СД АО КТТ от 20.09.13г. № 11 с учетом утвержденной внутренней коррективки целевых программ: 1. "Обновление и реабилитация инфраструктуры" (протокол от 28.11.13г. № 01/12); 2. "Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников" (протокол от 25.12.13г. № 01/13)

## 9мес.факт
Информация об исполнении инвестиционных проектов АО "Қазтеміртранс"
без учета дочерних организаций
за 9 месяцев 2013г. (по фактическим данным)
тыс. тенге без НДС
№ п/п | Наименование | источники финансирования | 9 месяцев 2013г. |  |  |  | Исполнение (%) | Откл-е |  | Примечание:
|  |  | План* |  | Факт
|  |  | кол-во | сумма | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма
1 | 2 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 9/7. | 10 | 11
заемные средства от Фонда |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Всего по АО "Қазтеміртранс" |  |  |  | 21493985 |  | 12699401 | 59.0835 |  | -8794584
в т.ч.: собственные средства |  |  |  | 13708023 |  | 4913439 | 35.8435 |  | -8794584
заемные средства от МФИ |  |  |  | 38902 |  | 38902 | 100 |  | 0
заемные средства от БВУ |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
еврооблигации |  |  |  | 7747060 |  | 7747060 | 100 |  | 0
заемные средства от Фонда |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1. | Приобретение грузовых вагонов | всего: | 1320 | 18649510 | 654 | 9150966 | 49.0681 | -666 | -9498544
|  | собственные | 766 | 10863548 | 100 | 1365004 | 12.565 | -666 | -9498544
|  | заемные от МФИ | 3 | 38902 | 3 | 38902 | 100 | 0 | 0
|  | нов.займ (заемные от БВУ) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | еврооблигации | 551 | 7747060 | 551 | 7747060 | 100 | 0 | 0
|  | заемные от Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение цистерн | заемные от МФИ | 3 | 38902 | 3 | 38902 | 100 | 0 | 0 | проект исполнен
| Приобретение вагон-хопперов для зерна | собственные | 100 | 1365004 | 100 | 1365004 | 100 | 0 | 0 | проект исполнен |  | 0
| Приобретение полувагонов | собственные | 666 | 9498544 |  |  | 0 | -666 | -9498544 | договор заключен, работы ведутся с отставанием от плана
| Приобретение грузовых вагонов | нов.займ | 551 | 7747060 | 551 | 7747060 |  | 0 | 0
| Приобретение полувагонов КНР | нов.займ (заемные от БВУ) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | КВК |  | СНГ | КВК (тележки КНР) | СНГ
| Приобретение грузовых вагонов (полувагоны) | еврооблигации | 551 | 7747060 | 551 | 7747060 | 100 | 0 | 0 | договор заключен, работы ведутся с отставанием от плана |  | 0
| Приобретение крытых вагонов | нов.займ (еврооблигации) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Приобретение цистерн | нов.займ (еврооблигации) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 79 | 1030062
| Приобретение фитинговых платформ | нов.займ (еврооблигации) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Приобретение платформ универсальных | нов.займ (еврооблигации) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Приобретение хоппер-цементовозов | нов.займ (еврооблигации) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Приобретение хоппер-зерновозов | нов.займ (еврооблигации) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | Зиксто | 0
| Приобретение грузовых вагонов | заемные от Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | заемные от Фонда | [5 empty] | 0 | 0
2. | Капитальный ремонт грузовых вагонов |  | 329 | 2266400 | 564 | 2548616 | 112.4522 | 235 | 282216
| КРП полувагонов | собственные | 192 | 1257964 | 192 | 1252136 | 99.5367 | 0 | -5828 | Договора, заключенные на объем 1кв.2013г. исполнены в полном объеме с образованием условной экономии
|  | собственные | [5 empty] | 0 | 0
| КРП крытых вагонов | собственные | 18 | 125736 | 18 | 123048 | 97.8622 | 0 | -2688
| КРП цистерн | собственные | 25 | 174631 | 25 | 174515 | 99.9336 | 0 | -116
| КРП цистерн для пищевых продуктов, используемых для перевозки питьевой воды | собственные | 2 | 13971 | 2 | 13137 | 94.0305 | 0 | -834
| КРП вагон-хоппера для зерна | собственные | 92 | 583624 | 92 | 583624 | 100 | 0 | 0
| ДР крытых вагонов по ТР | собственные
| ДР вагон-хопперов крытых для зерна по ТР | собственные |  | 110474 | 235 | 402156 | 364.0277 | 235 | 291682
3. | Обновление и реабилитация инфраструктуры |  |  | 506446 |  | 505224 | 99.7587 |  | -1222
| Техоснащение ВРД | собственные |  | 451214 |  | 485794 | 107.6638 |  | 34580
| Реконструкция производственного комплекса | собственные | [6 empty] | 0
| Реконструкция производственных цехов | собственные |  | 11119 |  | 19430 | 174.7459 |  | 8311 | перевыполнение в пределах сметной стоимости. Подрядчиком сданы промежуточные этапы работ
| Разработка новых форм в АСУ КТТ согласно техпредложений, тиражирование АСУ КТТ на ОВП | собственные |  | 33036 |  |  | 0 |  | -33036 | рассматривается вопрос возможного перераспределения средств на развитие других проектов по информатизации
| Модернизация и реинжиниринг технологических процессов для модуля АСУ "Оператор" | собственные | [6 empty] | 0 | планируется исключение данного проекта
| Внедрение системы видеонаблюдения на ВРД | собственные |  | 11077 |  |  | 0 |  | -11077
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
4. | Строительство "под ключ" телерадиокомплекса в г.Астане | собственные | [6 empty] | 0
4. | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников |  |  | 71629 |  | 494595 | 690.4955 |  | 422966
| Строительство жилого комплекса "под ключ" в г. Астане | собственные |  |  |  | 433379 |  |  | 433379 | перевыполнение в пределах сметной стоимости. Подрядчиком сданы промежуточные этапы работ
0
| Приобретение жилья для работников филиалов Общества | собственные |  |  |  | 47158 |  |  | 47158
| Приобретение необъектного оборудования | собственные |  | 29994 |  | 12628 | 42.1018 |  | -17366 | перевыполнение в пределах сметной стоимости. Поставлено 88 компьютеров
| Приобретение лицензионного программного обеспечения | собственные |  | 31938 |  | 1430 | 4.4774 |  | -30508
| Приобретение мебели и прочего оборудования | собственные |  | 9697 |  |  | 0 |  | -9697
| Приобретение служебного автотранспорта | собственные | [6 empty] | 0
Всего по АО "ЦТУ" |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
в т.ч.: собственные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
2 | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
Вице-президент по экономике и финансам
ВНЕ ПЛАНА
| Строительство "под ключ" телерадиокомплекса в г.Астане | собственные | [6 empty] | 0
| Вице-президент по производству |  |  |  |  | А. Отарбеков
Примечание:
* утвержден СД АО КТТ от 20.09.13г. № 11
** задержка 3 вагонов повлияли на не полное освоение по итогам 2012 года проекта "Приобретение цистерн" (по итогам 2012 года поставлено 35 ед. из запланированных 38 цистерн; фактическая поставка оставшихся 3 ед. осуществлена в начале января 2013г.). В связи с чем, направлены предложения по корректировке плана капитальных вложений в АО "НК "ҚТЖ" - письмо от 28.01.13г. № 07/НП/336-и; письмо от 13.02.13г. № НП/439-и)
** по состоянию на 19.06.13г. поставлены 425 вагонов на общую сумму 5 957 874 тыс. тенге без НДС (из них 387 ед. производства ТОО КВК). В оперативных данных не отражены 34 вагона на сумму 478 040 тыс. тенге без НДС (дата поставки 12.06.13г..).
*** по состоянию на 17.04.13г. осуществлены работы по продлению срока службы 329 вагонам, из них 192 полувагонам, 18 крытым вагонам, 25 цистернам, 2 цистернам для пищевых, 92 вагон-хопперам для зерна