## форма
Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Қазтеміртранс" (без учета дочерних организаций) за 1 полугодие 2016 года
тыс. тенге без НДС
№ п/п | Наименование | источники финансирования | 2016 год |  |  |  | Исполнение (%) | Откл-е |  | Примечание:
|  |  | План* |  | Факт
|  |  | кол-во | сумма | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
заемные средства от МФИ |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
заемные средства от БВУ |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
еврооблигации |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
заемные средства от Фонда |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Всего по АО "Қазтеміртранс" |  |  | 174 | 2331116 | 0 | 0 | #DIV/0! | -174 | -2243275
в т.ч.: собственные средства
1. | Приобретение грузовых вагонов | всего: | 174 | 2331116 | 0 | 0 | #DIV/0! | -174 | -2243275
|  | собственные | 174 | 2212006 | 0 | 0 | #DIV/0! | -174 | -2212006
|  | заемные от МФИ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | нов.займ (заемные от БВУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | еврооблигации | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | заемные от Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| Приобретение цистерн | заемные от МФИ |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | собственные | 103 | 1413256 |  |  | 0 | -103 | -1413256 | Неисполнение плана связано с ненадлежащим исполнение договорных обязательств со стороны ТОО «КВК». В 2015 году была проведена 100% предоплата по договорам.
| Приобретение полувагонов | собственные | 71 | 798750 |  |  | 0 | -71 | -798750
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
2 | Обновление и реабилитация инфраструктуры | собственные | 0 | 31269 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31269
| Организация ремонта кассетных подшипников в филиале «Қазтеміртранс» - «Балхашское вагоноремонтное депо» по технологии, предоставленной шведской компанией Aktiebolaget SvenskaKullagerfabriken (SKF) | собственные |  | 15408 |  |  | 0 | 0 | -15408 | В мае 2016 года, после завершения корректировки Плана закупок АО «Ќазтеміртранс», в адрес ЗАО СКФ (г.Москва) направлено приглашение для заключения договора на получение лицензии на право использования технологии ремонта кассетных подшипников, предусматривающей разовую выплату за лицензию в размере 40000 евро и ежегодных выплат в период с 2016 по 2018 гг. в размере 5500 евро за техническую поддержку. Условием для заключения договора с ЗАО СКФ Москва (договора из одного источника) необходимо было наличие лицензионного договора об использовании товарных знаков, а также доверенности выданных головной компанией СКФ, находящейся в г.Гетеборг (Швеция). Подготовка перечисленных документов длилась со стороны ЗАО СКФ Москва и SKF Швеция более 3 месяцев, после их получения в июне 2016 года было проведено заседание Правления АО «Ќазтеміртранс» с принятием решения о заключении долгосрочного договора с ЗАО СКФ на период 2016-2018 гг.. На сегодняшний день ведется процедура согласования договора на приобретение лицензии с компанией ЗАО СКФ и причастными структурными подразделениями АО «Ќазтеміртранс».
| Техническое оснащение ВРД | собственные |  | 15861 |  |  | 0 | 0 | -15861 | Так же в соответствии с решением заседания Научно-технического совета АО «Қазтеміртранс» (протокол №7 от 03.03.2016г.) во исполнения подпункта 1) главы 10 протокольного решения заседания правления АО «НК «КТЖ» под председательством Президента АО «НК «КТЖ» от 21.01.2016 года (протокол №02/3) об обеспечении программы и планов мероприятий по оптимизации расходов, активов и выполнения Плана повышения эффективности деятельности на 2016 год АО «Қазтеміртранс» по реализации Уральского и Арыского вагоноремонтных депо, считать нецелесообразным приобретение технологического оборудования и средств не разрушающего контроля в количестве 6 единиц согласно Бизнес-плана «Техническое оснащение ВРД» со сметной стоимостью 33 660 тыс. тенге без НДС. Согласно решения НТС было приостановлено освоение данного проекта.
3 | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников | собственные | 0 | 87841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение необъектного оборудования | собственные |  | 87841 | [5 empty] | Неисполнение по данному проекту связано с увеличением маркетинговой стоимости приобретаемого необъектного оборудования. На сегодняшний день ведется работа по согласованию скорректированного Бизнес - плана