## 12мес.2016 (факт)
Информация об исполнении инвестиционных проектов АО "Қазтеміртранс" (группа) за 2016 год
тыс. тенге без НДС
№ п/п | Наименование | источники финансирования | 12 мес. 2016 год |  |  |  | Исполнение (%) | Откл-е |  | Примечание
|  |  | План |  | Факт
|  |  | кол-во | сумма | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (7/5) | 9 | 10 | 11
1: Всего по АО "Қазтеміртранс" (группа); 5: 2485823; 7: 37772; 8 (7/5): 1.5195; 10: -2448051 | -2448051
в т.ч.: собственные средства |  |  |  | 2485823 |  | 37772 | 1.5195 |  | -2448051
заемные средства от МФИ |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
заемные средства от БВУ |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
еврооблигации |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
заемные средства |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
Всего по АО "Қазтеміртранс" |  |  |  | 2385462 |  | 17777 | 0.74522 |  | -2367685
в т.ч.: собственные средства |  |  |  | 2385462 |  | 17777 | 0.74522 |  | -2367685
заемные средства от МФИ |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
заемные средства от БВУ |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
еврооблигации |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
заемные средства |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
1. | Приобретение грузовых вагонов | всего: | 174 | 2212006 | 0 | 0 | 0 | -174 | -2212006
|  | собственные | 174 | 2212006 | 0 | 0 | 0 | -174 | -2212006
|  | заемные от МФИ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | заемные от БВУ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | еврооблигации | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | заемные | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | заемные от МФИ | [5 empty] | 0 | 0
|  | заемные от БВУ | [5 empty] | 0 | 0
|  | еврооблигации | [5 empty] | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | заемные |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | собственные | 103 | 1413256 |  |  | 0 | -103 | -1413256 | Поставка не произведена в полном объеме (договор с ТОО "КВК" от 28.05.2014года №28-05/3-НПС), в связи с отсутствием тележек по причине тяжелого финансового положения ТОО «КВК».
| Приобретение полувагонов | собственные | 71 | 798750 |  |  | 0 | -71 | -798750 | Поставка не произведена в полном объеме (договор с ТОО "КВК" от 01.10.2015г. №1-10/1-НПС), в связи с отсутствием комплектующих узлов и деталей (с датой изготовления не более одного года, предшествующего дате поставке) из за тяжелого финансового положения ТОО «КВК».
|  | собственные | [5 empty] | 0 | 0
|  | собственные | [5 empty] | 0 | 0
|  | собственные | [5 empty] | 0 | 0
|  | собственные | [5 empty] | 0 | 0
2. | Ремонт грузовых вагонов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
Итого по ДР по ТР: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
Итого по КР: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
3. | Обновление и реабилитация инфраструктуры |  |  | 48620 |  | 17777 | 36.5631 | 0 | -30843
| Организация ремонта кассетных подшипников в филиале "Қазтеміртранс" - "Балхаское вагоноремонтное депо" по технологии, предоставленной шведской компанией Aktiebolaget SvenskaKullagerfabriken (SKF) | собственные |  | 14960 |  | 13896 | 92.8877 |  | -1064 | Проект исполнен с образованием условной экономии
| Техническое оснашение ВРД | собственные |  | 33660 |  | 3881 | 11.53 |  | -29779 | Проект не исполнен в полном объеме по причине несостоявшихся процедур закупок
| Работы по установке запасных частей на подвижной состав - изготовлению комплекта ложементов для крепления и размещения колесных пар в четырехосном полувагоне | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
| Кредиторская задолженность | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
4. | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников |  |  | 124836 |  | 0 | 0 |  | -124836
| Приобретение необъектного оборудования | собственные |  | 25634 |  |  | 0 |  | -25634 | Проект не исполнен в связи с несостоявшимися процедурами закупок из-за произошедшего во воторой половине т.г. увеличения стоимости приобретаемого оборудования
| Приобретение необъектного оборудования | собственные |  | 99202 |  |  | 0 |  | -99202
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
Всего по ТОО "КВК" |  |  |  | 100361 |  | 19995 |  |  | -80366
в т.ч.: заемные от БВУ |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
собственные средства |  |  |  | 100361 |  | 19995 |  |  | -80366
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры |  |  | 100361 |  | 19995 |  |  | -80366
|  | заемные от БВУ | [6 empty] | 0
| Постановка на производство новых типов/моделей грузовых вагонов и тележки грузовых вагонов по технической документации, приобретаемой по лицензионному договору с целью расширения производства грузовых вагонов и поддержания в рабочем состоянии производственных активов | собственные |  | 100361 |  | 17143 |  |  | -83218 | Проект не исполнен в полном объеме по причине несостоявшихся процедур закупок (процедуры закупок произведены несколько раз)
| Постановка на производство полувагона с улучшенными техническими характеристиками на инновационных тележках типа Barber S-2-R | собственные |  |  |  | 2852 |  |  | 2852
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
2 | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0

## 12мес.2017 (факт)
Информация об исполнении инвестиционных проектов АО "Қазтеміртранс" (группа) за 2017 год
тыс. тенге без НДС
№ п/п | Наименование | источники финансирования | 12 мес. 2017 год |  |  |  | Исполнение (%) | Откл-е |  | Примечание
|  |  | План |  | Факт
|  |  | кол-во | сумма | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (7/5) | 9 | 10 | 11
1: Всего по АО "Қазтеміртранс" (группа); 5: 15967344; 7: 10209536; 8 (7/5): 63.9401; 10: -5757808 | -5757808
в т.ч.: собственные средства |  |  |  | 13678877 |  | 9261424 | 67.706 |  | -4417453
заемные средства от МФИ |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
заемные средства от БВУ |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
еврооблигации |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
заемные средства |  |  |  | 2288467 |  | 948112 | 41.43 |  | -1340355
Всего по АО "Қазтеміртранс" |  |  |  | 15967344 |  | 10089894 | 63.1908 |  | -4537095
в т.ч.: собственные средства |  |  |  | 13678877 |  | 9141782 | 66.8314 |  | -4537095
заемные средства от МФИ |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
заемные средства от БВУ |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
еврооблигации |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
заемные средства |  |  |  | 2288467 |  | 948112 | 41.43 |  | 0
1. | Приобретение грузовых вагонов | всего: | 344 | 4500473 | 84 | 986684 | 21.924 | -260 | -3513789
|  | собственные | 174 | 2212006 | 3 | 38572 | 1.7438 | -171 | -2173434
|  | заемные от МФИ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | заемные от БВУ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | еврооблигации | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | заемные | 170 | 2288467 | 81 | 948112 | 41.43 | -89 | -1340355
|  | заемные от МФИ | [5 empty] | 0 | 0
|  | заемные от БВУ | [5 empty] | 0 | 0
|  | еврооблигации | [5 empty] | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | заемные | 170 | 2288467 | 81 | 948112 | 41.43 | -89 | -1340355 | Ненадлежащее исполнение графика поставки в рамках заключенного трехстороннего договора объясняется задержкой поставки заводу-изготовителю комплектующих для изготовления полувагонов. При этом, необходимо отметить, что Обществом будут выставлены штрафные санкции
| Приобретение полувагонов | собственные | 103 | 1413256 | 3 | 38572 | 2.7293 | -100 | -1374684 | Поставка не произведена в полном объеме (договор с ТОО "КВК" от 28.05.2014года №28-05/3-НПС), в связи с тяжелым финансовым положением ТОО «КВК» и необходимостью проведения мероприятий по реабилитации его деятельности. Обществом велась претензионная работа, так 27 ноября 2017 года между Обществом и ТОО «КВК» заключено соглашение об урегулирование спора (конфликта) в порядке судебной медиации, в соответствии с которой ТОО «КВК обязуется произвести поставку 100 полувагонов до конца 2018 года.
| Приобретение полувагонов | собственные | 71 | 798750 |  |  | 0 | -71 | -798750 | Поставка не произведена в полном объеме (договор с ТОО "КВК" от 01.10.2015г. №1-10/1-НПС), в связи с тяжелым финансовым положением ТОО «КВК» и необходимостью проведения мероприятий по реабилитации его деятельности. Обществом ведется претензионная работа
|  | собственные | [5 empty] | 0 | 0
|  | собственные | [5 empty] | 0 | 0
|  | собственные | [5 empty] | 0 | 0
|  | собственные | [5 empty] | 0 | 0
2. | Ремонт грузовых вагонов |  | 3837 | 11421459 | 3835 | 9057798 | 79.3051 | -2 | -2363661
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов (ДР) по техническому решению с продлением срока полезного использования - цистерн для пищевых продуктов, используемых для перевозки питьевой воды | собственные | 18 | 19454 | 17 | 15502 | 79.6854 | -1 | -3952 | неиспонение связано с вынесением заключения диагностической организации о невозможности продления срока службы данных вагонов. Возможности в предоставлении для производства ДР по ТР аналогичных вагонов с истекшим сроком службы у Общества нет, в связи с отсутствием их в вагонном парке.
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов (ДР) по техническому решению с продлением срока полезного использования – платформ универсальных | собственные | 400 | 512219 | 400 | 496768 | 96.9835 | 0 | -15451 | проект исполнен с образованием условной экономии
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов (ДР) по техническому решению с продлением срока полезного использования - платформ для перевозки колесных пар | собственные | 23 | 26778 | 22 | 24831 | 92.7291 | -1 | -1947 | неиспонение связано с вынесением заключения диагностической организации о невозможности продления срока службы данных вагонов. Возможности в предоставлении для производства ДР по ТР аналогичных вагонов с истекшим сроком службы у Общества нет, в связи с отсутствием их в вагонном парке.
| Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов (ДР) по техническому решению с продлением срока полезного использования - вагон-хопер крытый для перевозки зерна | собственные | 196 | 229251 | 196 | 221522 | 96.6286 | 0 | -7729 | проект исполнен с образованием условной экономии
Итого по ДР по ТР: |  |  | 637 | 787702 | 635 | 758623 | 96.3084 | -2 | -29079
| Работы по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) в количестве 1000 ед. | собственные | 1000 | 3323049 | 1000 | 2488356 | 74.8817 | 0 | -834693 | проект исполнен с образованием условной экономии
| Работы по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) (в количестве 1 200 ед. полувагонов) | собственные | 1200 | 3987659 | 1200 | 3233155 | 81.079 | 0 | -754504 | проект исполнен с образованием условной экономии
| Работы по капитальному ремонту грузовых вагонов (КР) (в количестве 1 000 ед. полувагонов) | собственные | 1000 | 3323049 | 1000 | 2577664 | 77.5692 | 0 | -745385 | проект исполнен с образованием условной экономии
Итого по КР: |  |  | 3200 | 10633757 | 3200 | 8299175 | 78.0456 | 0 | -2334582
3. | Обновление и реабилитация инфраструктуры |  |  | 45412 |  | 45412 | 100 | 0 | 0
| Приобретение земельного участка 1,6662га. | собственные |  | 45412 |  | 45412 | 100 |  | 0 | проект исполнен
| Кредиторская задолженность | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
4. | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
Всего по ТОО "КВК" |  |  |  | 0 |  | 119642 |  |  | 119642
в т.ч.: заемные от БВУ |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
собственные средства |  |  |  | 0 |  | 119642 |  |  | 119642
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры |  |  | 0 |  | 119642 |  |  | 119642
|  | заемные от БВУ | [6 empty] | 0
| Постановка на производство новых типов/моделей грузовых вагонов и тележки грузовых вагонов по технической документации, приобретаемой по лицензионному договору с целью расширения производства грузовых вагонов и поддержания в рабочем состоянии производственных активов | собственные |  |  |  | 119642 |  |  | 119642
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
2 | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0