## 2011
Информация об исполнении инвестиционных проектов АО "Қазтеміртранс" (без учета дочерних организаций)
за 2011 год
тыс. тенге без НДС
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Сметная стоимость проекта | Сроки реализации проекта | План* на 2011 год | источники финансирования | 2011 год |  |  |  | Исполнение (%) | Откл-е |  | Примечание
[6 empty] | План* |  | Факт
[6 empty] | кол-во | сумма | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма
Всего по АО "Қазтеміртранс" |  | 172714887 |  | 132774701 |  |  | 132774701 |  | 99819971 | 74.1444 |  | -32954730
в т.ч.: собственные средства |  | 50321871 |  | 23176328 |  |  | 23176328 |  | 17183956 | 74.1444 |  | -5992372 | условная экономия+неисполнение по проекту КВК
еврооблигации |  | 38830950 |  | 38830950 |  |  | 38830950 |  | 38401853 | 98.895 |  | -429097 | условная экономия
заемные средства от Фонда |  | 53569050 |  | 40774407 |  |  | 40774407 |  | 30165621 | 73.9818 |  | -10608786 | условная экономия
заемные средства от МФИ |  | 29993016 |  | 29993016 |  |  | 29993016 |  | 14068541 | 46.9061 |  | -15924475 | ожидается риск по 2 траншу ЕБРР+условная экономия по 1траншу ЕБРР
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры | 1444088 |  | 1444088 |  |  | 1444088 |  | 1392678 | 96.44 |  | -51410
| Строительство ограждений территорий ВРД | [10 empty] | 0
| Разработка проекта реконструкции и модернизации действующих очистных сооружений ВРД | [10 empty] | 0
| Капитальный ремонт технологического оборудования | 34874 | 2011 | 34874 | собственные |  | 34874 |  | 31022 | 88.9545 |  | -3852 | условная экономия
| Капитальный ремонт зданий | 151695 | 2011 | 151695 | собственные |  | 151695 |  | 131338 | 86.5803 |  | -20357 | условная экономия
| Капитальный ремонт зданий АВРД | [7 empty] | 23657 |  |  | 23657 | По итогам аудиторской проверки произведена капитализация части затрат 2010 года по кап.ремонту кровли зданий АВРД
| Капитальный ремонт колесотокарных станков | 91545 | 2011 | 91545 | собственные |  | 91545 |  | 90629 | 98.9994 |  | -916 | условная экономия
| Строительство пристройки к тележному цеху | 142000 | 2011 | 142000 | собственные |  | 142000 |  | 114710 | 80.7817 |  | -27290 | условная экономия
| Автоматизированная система управления технологическим процессом и качеством ремонтов грузовых вагонов, производимых вагоноремонтными депо АО "Қазтемiртранс" (АСУ ВРД) | 242213 | 2011 | 242213 | собственные |  | 242213 |  | 240000 | 99.0863 |  | -2213 | условная экономия
| Развитие автоматизированной системы управления техническим состоянием грузовых вагонов АО "Қазтемiртранс" - Создание автоматизированной системы управления операторской деятельностью АО "Қазтемiртранс" (АСУ Оператор) | 178900 | 2011 | 178900 | собственные |  | 178900 |  | 178900 | 100 |  | 0
| Оборудование для развития корпоративной сети на ВРД и ОВП | 174336 | 2011 | 174336 | собственные |  | 174336 |  | 173950 | 99.7786 |  | -386 | условная экономия
| Техническое оснащение ВРД | 428525 | 2011 | 428525 | собственные |  | 428525 |  | 408472 | 95.3205 |  | -20053 | условная экономия
2 | Приобретение грузовых вагонов* | 157277420 |  | 117840104 | всего: | 9295 | 117840104 | 7059 | 87149760 | 73.9559 | -2236 | -30690344
[5 empty] | собственные | 615 | 8241731 | 350 | 4513745 | 54.767 | -265 | -3727986
[5 empty] | бонды | 3183 | 38830950 | 3183 | 38401853 | 98.895 | 0 | -429097 | условная экономия
[5 empty] | заемные от МФИ | 2335 | 29993016 | 1189 | 14068541 | 46.9061 | -1146 | -15924475
[5 empty] | заемные от Фонда | 3162 | 40774407 | 2337 | 30165621 | 73.9818 | -825 | -10608786 | форс-мажорные обстоятельства
| Приобретение цистерн | 1922586 | 2011 | 1922586 | бонды | 100 | 1380432 | 100 | 1378393 | 99.8523 | 0 | -2039 | условная экономия
[5 empty] | заемные от МФИ | 38 | 542154 |  | 0 | 0 | -38 | -542154 | тендер проведен 09.11.11г., до наст.времени ЕБРР не согласован оценочный отчет
[5 empty] | итого: | 138 | 1922586 | 100 | 1378393 | 71.6947 | -38 | -544193
| Приобретение крытых вагонов | 19369807 | 2011 | 19369807 | бонды | 600 | 9037807 | 600 | 8789418 | 97.2517 | 0 | -248389 | условная экономия
[5 empty] | заемные от МФИ | 820 | 10332000 | 820 | 10028801 | 97.0654 | 0 | -303199 | условная экономия
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | произведена корректировка в связи с имеющимся острым дефицитом в полувагонах - решением БК КТТ от 23.11.11г., №02/14 средства направлены на приобретение полувагонов
[5 empty] | итого: | 1420 | 19369807 | 1420 | 18818219 | 97.1523 | 0 | -551588
| Приобретение полувагонов КВК | 29714087 | 2009-2012 | 3656414 | собственные | 270 | 3656414 | 5 | 63973 | 1.7496 | -265 | -3592441 | В связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств со стороны ТОО "КВК" Обществом расторгнут заключенный договор (с 31.10.11г.). В целях обеспечения покрытия имеющегося дефицита решением БК КТТ от 25.10.11г., №02/13 предусмотренные средства направлены на новые проекты (крытые+полувагоны)
[5 empty] | итого: | 270 | 3656414 | 5 | 63973 | 1.7496 | -265 | -3592441
| Приобретение крытых вагонов | 753151 | 2011 | 753151 | собственные | 50 | 753151 | 50 | 732450 | 97.2514 | 0 | -20701 | условная экономия
[5 empty] | итого: | 50 | 753151 | 50 | 732450 | 97.2514 | 0 | -20701
| Приобретение платформ универсальных | 753150 | 2011 | 753150 | собственные | 59 | 753150 | 59 | 742220 | 98.5488 | 0 | -10930 | условная экономия
[5 empty] | итого: | 59 | 753150 | 59 | 742220 | 98.5488 | 0 | -10930
| Приобретение полувагонов | 2708714 | 2011 | 2708714 | собственные | 200 | 2708714 | 200 | 2604800 | 96.1637 | 0 | -103914 | условная экономия
[5 empty] | итого: | 200 | 2708714 | 200 | 2604800 | 96.1637 | 0 | -103914
| Приобретение полувагонов | 43631573 | 2011 | 43631573 | бонды | 2000 | 22500000 | 2000 | 22487764 | 99.9456 | 0 | -12236 | условная экономия
[6 empty] | 317 | 4294211 | 317 | 4128608 | 96.1436 | 0 | -165603 | условная экономия
[5 empty] | заемные от МФИ | 135 | 1828382 | 135 | 1758240 | 96.1637 | 0 | -70142 | условная экономия
[6 empty] | 1108 | 15008980 |  | 0 | 0 | -1108 | -15008980 | произведена корректировка в связи с имеющимся острым дефицитом в полувагонах - решением БК КТТ от 23.11.11г., №02/14 средства направлены на приобретение полувагонов. Однако в связи с длительной процедурой организации закупок путем проведения открытого тендера по закупке вагонов в рамках 2-го транша по Правилам и Принципам ЕБРР ожидается неисполнение данного проекта в текущем году. Тендер объявлен на 29.12.11г.
[5 empty] | итого: | 3560 | 43631573 | 2452 | 28374612 | 65.0323 | -1108 | -15256961
| Приобретение фитинговых платформ | 0 | 2011 | 0 | заемные от МФИ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | произведена корректировка в связи с имеющимся острым дефицитом в полувагонах - решением БК КТТ от 23.11.11г., №02/14 средства направлены на приобретение полувагонов
[5 empty] | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение фитинговых платформ | 3900000 | 2011 | 3900000 | бонды | 166 | 1618500 | 166 | 1617670 | 99.9487 | 0 | -830 | условная экономия
[5 empty] | заемные от МФИ | 234 | 2281500 | 234 | 2281500 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | итого: | 400 | 3900000 | 400 | 3899170 | 99.9787 | 0 | -830
| Приобретение вагон-хопперов | 0 | 2011 | 0 | заемные от МФИ | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение фитинговых платформ | 955302 | 2010-2011 | 370302 | собственные | 36 | 370302 | 36 | 370302 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | итого: | 36 | 370302 | 36 | 370302 | 100 | 0 | 0
| Приобретение грузовых вагонов | 53569050 | 2011-2012 | 40774407 | заемные от Фонда | 3162 | 40774407 | 2337 | 30165621 | 73.9818 | -825 | -10608786 | форс-мажорные обстоятельства
[5 empty] | итого: | 3162 | 40774407 | 2337 | 30165621 | 73.9818 | -825 | -10608786
| Приобретение цистерн | 3721661 | 2011 | 3721661 | заемные от Фонда | 270 | 3721661 | 270 | 3721420 | 99.9935 | 0 | -241 | условная экономия
| Приобретение крытых вагонов | 6696429 | 2011 | 6696429 | заемные от Фонда | 500 | 6696429 | 500 | 6658076 | 99.4273 | 0 | -38353 | условная экономия
| Приобретение полувагонов | 40840500 | 2011 | 28045857 | заемные от Фонда | 2192 | 28045857 | 1367 | 17488680 | 62.3574 | -825 | -10557177 | форс-мажорные обстоятельства
| Приобретение платформ | 2310460 | 2011 | 2310460 | заемные от Фонда | 200 | 2310460 | 200 | 2297445 | 99.4367 | 0 | -13015 | условная экономия
3 | Строительство "под ключ" телерадиокомплекса в г.Астане | 6001091 | 2010-2011 | 5703143 | собственные |  | 5703143 |  | 4238191 | 74.3133 |  | -1464952
4. | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников | 1045250 |  | 840328 |  |  | 840328 |  | 190926 | 22.7204 |  | -649402
| Разработка проектно-сметной документации на строительство бытового корпуса |  | 2011 | [8 empty] | 0
| Приобретение жилья для работников Общества | 866208 | 2010-2011 | 661286 | собственные |  | 661286 |  | 14866 | 2.248 |  | -646420 | задержка со стороны Подрядчика
| Приобретение лицензионного программного обеспечения |  | 2011 |  | собственные |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Приобретение необъектного оборудования | 71719 | 2011 | 71719 | собственные |  | 71719 |  | 71549 | 99.763 |  | -170
| Приобретение мебели и прочего оборудования | 48919 | 2011 | 48919 | собственные |  | 48919 |  | 48114 | 98.3544 |  | -805 | условная экономия
| Приобретение служебного автотранспорта | 58404 | 2011 | 58404 | собственные |  | 58404 |  | 56397 | 96.5636 |  | -2007 | условная экономия
0
5. | Капитальный ремонт грузовых вагонов | 6947038 |  | 6947038 |  | 1273 | 6947038 | 1273 | 6848416 | 98.5804 | 0 | -98622 | условная экономия
| КРП полувагонов по ТУ (800 ед.) | 4350679 | 2011 | 4350679 | собственные | 800 | 4350679 | 800 | 4351489 | 100.0186 | 0 | 810 | ж/д тариф
| КР хоппер-дозаторов по ТР (73ед.) | 278319 | 2011 | 278319 | собственные | 73 | 278319 | 73 | 257147 | 92.3929 | 0 | -21172 | условная экономия
| КРП крытых вагонов (120 ед.) | 784647 | 2011 | 784647 | собственные | 120 | 784647 | 120 | 747773 | 95.3006 | 0 | -36874 | условная экономия
| КРП цистерн (200 ед.) | 1085686 | 2011 | 1085686 | собственные | 200 | 1085686 | 200 | 1079295 | 99.4113 | 0 | -6391 | условная экономия
| КРП 4-х осного вагон-хоппера для зерна (80 ед.) | 447707 | 2011 | 447707 | собственные | 80 | 447707 | 80 | 412712 | 92.1835 | 0 | -34995 | условная экономия
Note on I35: Kuzetova_a: 1) 38ед.-1 транш
Note on J35: Kuzetova_a: по новым ценам
Note on J37: Kuzetova_a: по новым ценам
Note on J39: Kuzetova_a: по новым ценам
Note on J50: Kuzetova_a: по новым ценам
Note on J51: Kuzetova_a: по новым ценам
Note on J54: Kuzetova_a: по новым ценам