## март опер
Отчет об исполнении инвестиционных проектов АО "Қазтеміртранс"
за 3 месяцев 2015 года
(по оперативным данным)
тыс. тенге без НДС
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источники финансирования | план* на 2015 год | [5 empty] | Все договоры, дополнительные согласшения, уведомления (о расторжении) и пр. с начала реализации проекта | [10 empty] | Освоение с начала реализации проекта до отчетного года | [11 empty] | Исполнение за отчетный период, с начала фин.года, включая отчетный месяц | [12 empty] | Освоение за отчетный месяц | [12 empty] | Ожидаемое освоение до конца года |  |  | Факторы и их значения, которые повлияли на исполнение плана в отчетном периоде | [14 empty] | Регион реализации проекта |  | Меры реагирования |  |  | Ответственный за исполнение проекта |  | Текущий статус
|  |  | Сметная стоимость проекта | Сроки реализации проекта | объем в натруальном выражении | План на 2015 год (исполнение) | План на 2015 год (финансирование, без НДС) | План на 2015 год (финансирование, с НДС) | Организационно-правовая форма, наименование подрядчика | № договора (доп.согл. к договору) | Дата договора (доп.согл. к договору) | Валюта договора (доп.согл.) | Общая сумма договора (доп.согл. к договору), (в валюте договора, доп.согл.) | Общая сумма договора (доп.согл. К договору), тенге без НДС | Сумма договора тыс. тенге без НДС | Сумма договора тыс. тенге с НДС | Срок завершения работ по договору | ед.изм. | Объемы в натур.выражении согласно договору | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | Итого за период с 2012-2014гг. |  |  | План* |  |  |  | Оценка |  |  |  | Отклонения |  |  |  | % исполнения к плану | План* |  |  |  | Оценка |  |  |  | Отклонения |  |  |  | % исполнения к плану |  |  |  | позднее проведение процедур закупок | позднее заключение договоров | задержка получения заключения гос. экспертизы, разрешения на производство строительно-монтажных работ | договора не заключены | ненадлежащ. исполнение договорных обязательств подрядчиком | расторжение договора по инициативе Заказчика | расторжение договора по инициативе Подрядчика | перевыполнение в пределах сметной стоимости | перевыполнение сверх сметной стоимости | испол-е вне плана | утрата произ. необх-ти | задержка получения заемных средств/вклада в УК | Форс-мажор, подтвержд.заключ. уполн. органа | условная экономия по итогам проведенных тендерных процедур | и другие факторы повлиявшие на исполнение | Область (город Респуб.значения) | НОД, НЖС (с указанием станции) | сумма взысканных штрафов, пени и пр. за неисполнение дог.обяз-в подрядчиком и по др.основаниям | сумма удержаний (по банковским гарантиям и/или внесенным на расчетный счет обеспечениям) за неисполнение дог.обяз-в подрядчиком и по др. основаниям | меры, предпринимаемые к подрядчикам, выполняющим работы ненадлежащим образом | Фамилия, инициалы | Наименование должности
[20 empty] | Исполнение |  | Финансирование с НДС | Исполнение |  | Финансирование с НДС | Исполнение |  | Финансирование с НДС | Исполнение |  | Финансирование с НДС | План | Объемы в натуральном выражении | Финансирование без НДС | Финансирование с НДС | Оценка | Объемы в натуральном выражении | Финансирование без НДС | Финансирование с НДС | исполнение | Исполнение (в натуральном выражении) | Финансирование без НДС | Финансирование с НДС |  | План | Объемы в натуральном выражении | Финансирование без НДС | Финансирование с НДС | Оценка | Объемы в натуральном выражении | Финансирование без НДС | Финансирование с НДС | исполнение | Исполнение (в натуральном выражении) | Финансирование без НДС | Финансирование с НДС |  | исполнение | Объемы в натуральном выражении | Финансирование с НДС
[20 empty] | Факт | Объемы в натуральном выражении |  | Факт | Объемы в натуральном выражении |  | Факт | Объемы в натуральном выражении |  | Факт | Объемы в натуральном выражении
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
Всего по АО "Қазтеміртранс" (группа) |  |  | 28472292 |  |  | 17427185 | 13992837 | 15671810.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21690331247.41 | 19381202639.9182 | 19381202.6399 | 21690330.8621 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 137026 | 0 | 0 | 9176781.1425 | 642 | 14536730.0893 | 9313807.1425 | 642 | 14536730.0893 | 5745036 | 436 | 4081297 | 4571052.64 | 2764593 | 193 | 2196473.5149 | 2459999.9367 | -2980443 | -243 | -1884823.4851 | #DIV/0! | 0 | 1925195 | 145 | 803818 | 900276.16 | 907482 | 58 | 473131.2598 | 524326.7277 | -1017713 | -87 | -330686.7402 | -375949.4323 | #DIV/0! | 14588374 | 1042 | 12133230.352 | 0 | -1196210 | 0 | 0 | -1781822 | 0 | 0 | -20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2980443 | -2998949 | 18506 | 0 | 6654020
|  | собственные | 28472292 |  |  | 17427185 | 13992837 | 15671810.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21690331247.41 | 19381202639.9182 | 19381202.6399 | 21690330.8621 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 137026 | 0 | 0 | 9176781.1425 | 642 | 14536730.0893 | 9313807.1425 | 642 | 14536730.0893 | 5745036 | 436 | 4081297 | 4571052.64 | 2764593 | 193 | 2196473.5149 | 2459999.9367 | -2980443 | -243 | -1884823.4851 | #DIV/0! | 0 | 1925195 | 145 | 803818 | 900276.16 | 907482 | 58 | 473131.2598 | 524326.7277 | -1017713 | -87 | -330686.7402 | -375949.4323 | #DIV/0! | 14588374 | 1042 | 12133230.352 | 0 | -1196210 | 0 | 0 | -1781822 | 0 | 0 | -20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | заемные от МФИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | заемные от Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | заемные от БВУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | еврооблигации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6556871
Всего по АО "Қазтеміртранс" |  |  | 28472292 |  |  | 17427185 | 13992837 | 15671810.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21690331247.41 | 19381202639.9182 | 19381202.6399 | 21690330.8621 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 137026 | 0 | 0 | 9176781.1425 | 642 | 14536730.0893 | 9313807.1425 | 642 | 14536730.0893 | 5745036 | 436 | 4081297 | 4571052.64 | 2764593 | 193 | 2196473.5149 | 2459999.9367 | -2980443 | -243 | -1884823.4851 | #DIV/0! | 0 | 1925195 | 145 | 803818 | 900276.16 | 907482 | 58 | 473131.2598 | 524326.7277 | -1017713 | -87 | -330686.7402 | -375949.4323 | #DIV/0! | 14588374 | 1042 | 12133230.352 | 0 | -1196210 | 0 | 0 | -1781822 | 0 | 0 | -20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6556871
|  | собственные | 28472292 | 12090 | 1984 | 17427185 | 13992837 | 15671810.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21690331247.41 | 19381202639.9182 | 19381202.6399 | 21690330.8621 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 137026 | 0 | 0 | 9176781.1425 | 642 | 14536730.0893 | 9313807.1425 | 642 | 14536730.0893 | 5745036 | 436 | 4081297 | 4571052.64 | 2764593 | 193 | 2196473.5149 | 2459999.9367 | -2980443 | -243 | -1884823.4851 | #DIV/0! | 0 | 1925195 | 145 | 803818 | 900276.16 | 907482 | 58 | 473131.2598 | 524326.7277 | -1017713 | -87 | -330686.7402 | -375949.4323 | #DIV/0! | 14588374 | 1042 | 12133230.352 | 0 | -1196210 | 0 | 0 | -1781822 | 0 | 0 | -20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | заемные от МФИ | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | заемные от Фонда | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | заемные от БВУ | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | еврооблигации | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 185127
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры |  | 1492997 | 4030 | 0 | 720326 | 1116828 | 1250847.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304954344.13 | 1179973605.9896 | 1179973.606 | 1304954.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137026 | 0 | 0 | 367941.3311 | 0 | 333520.0729 | 504967.3311 | 0 | 333520.0729 | 0 | 0 | 363042 | 406607.04 | 0 | 0 | 191349.3399 | 214260.8607 | 0 | 0 | -171692.6601 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196286.7759 | 214260.9057 | 0 | 0 | 196286.7759 | 214260.9057 | #DIV/0! | 753786 | 0 | 1106697.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | -191349.3399
1 | Работы по устройству системы видеонаблюдения | собственные | 29642 | 2015 |  | 29642 | 29642 | 33199.04 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 49: 0; 50: #DIV/0!; 51: 29642; 53: 33199.04
2 | Реконструкция производственного комплекса (КВРД) | собственные | 1179974 | 2013-2015 |  | 690684 | 925021 | 1036023.52 | ТОО КАСКАД-Павлодар ( ТОО KAZANAT INVEST GROP с 10.2014Г.) | Договор №05-12/4-НПС от 5.12.13г. Допсоглашение к договору №08-12/1-НПС от 08.12.14г. О продлении срока выполнения работ | от 05.12.13г. от 23.12.13г. от 20.01.14г. | тенге | 1290704368.22 | 1166999999.9986 | 1167000 | 1290704.3682 | до 30.11.15г. | [5 empty] | 136129 |  |  | 361059.262 |  | 326051.5565 | 497188.262 | 0 | 326051.5565 |  |  | 234337 | 262457.44 |  |  | 143230.6807 | 160418.3624 | 0 | 0 | -90093.8318 | 0.80496 |  |  |  |  | 0 |  |  | 143230.6807 | 160418.3624 | 0 | 0 | 149180.564 | 49: 161501.9484; 50: #DIV/0!; 51: 690684; 53: 1036023.52; 69: КВРД; 76: Договор заключен (СМР+поставка оборудования). В 2013 году произведена поставка оборудования на сумму 136 129 тыс. тенге.Проект исполнен в рамках Плана мероприятий по сокращению затрат группы компании АО «НК «КТЖ» на 2014 год от 9 июня 2014 года (протокол №12) где план на 2014 год составляет 352 264 тыс. тенге. | 1166502811.7366 | 1306483149.145 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ТОО СаНур ТД | Договор №10-12/3-НПС от 10.12.13г. Допсоглашение на продление срока договора №30-12/4-НПС от 30.12.15г. | от 10.12.13г. | тенге | 11912785.91 | 10636415.9911 | 10636.416 | 11912.7859 | до 30.11.15г. | [5 empty] | 897 |  |  | 5551.6561 |  | 6558.5164 | 6448.6561 | 0 | 6558.5164 | [6 empty] | 592.4875 | 663.586 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 5529.8833 | 663.586 | 0 | 0 | 5529.8833 | 49: 663.586; 50: #DIV/0!; 76: Договор заключен (технический надзор). В 2013 году осуществен тех.надзор на сумму 897 тыс. тенге, в 2014 на 5 552 т.т. Согласно договора | 10629967.335 |  |  | 0 | 22046
[9 empty] | ТОО AS-brothers | №28-12/7-НПС | от 28.12.13г. | тенге | 2337190 | 2337190 | 2337.19 | 2337.19 | до 30.11.15г. | [8 empty] | 1330.413 |  | 910 | 1330.413 | 0 | 910 | [6 empty] | 420 | 420 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 420 | 420 | 0 | 0 | 420 | 49: 420; 50: #DIV/0!; 76: Договор заключен (авторский надзор), план работ согласно договора исполнен | 2335859.587 |  |  | 0 | 2435
2 | Техническое оснащение ВРД | собственные | 33460 | 2015 |  |  | 33460 | 37475.2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49: 0; 50: #DIV/0!
3 | Техническое оснащение ВРД | собственные | 162363 | 2014-2015 |  |  | 125659 | 140738.08 | [25 empty] | 125659 | 140738.08 |  |  | 47106.1717 | 52758.9123 | 0 | 0 | -78552.8283 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  | 47106.2118 | 52758.9573 | 0 | 0 | 47106.2118 | 49: 52758.9573; 50: #DIV/0!; 51: 33460; 53: 37475.2
| Модернизация и реинжениринг технологических процесов АСУ Оператор | собственные | 87558 | 2013-2014 |  |  | 3046 | 3411.52 | [25 empty] | 3046 | 3411.52 |  |  |  |  | 0 | 0 | -3046 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49: 0; 50: #DIV/0!
2 | Приобретение грузовых вагонов |  | 26779034 | 4030 | 1984 | 16598101 | 12767251 | 14299321.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20385376903.28 | 18201229033.9286 | 18201229.0339 | 20385376.518 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8808839.8114 | 642 | 14203210.0164 | 8808839.8114 | 642 | 14203210.0164 | 5724119 | 436 | 3718255 | 4164445.6 | 2746087 | 192 | 2005124.175 | 2245739.076 | -2978032 | -244 | -1713130.825 | 0.2932 | 0 | 1904278 | 145 | 803818 | 900276.16 | 907482 | 58 | 276844.4839 | 310065.822 | -996796 | -87 | -526973.5161 | -590210.338 | -0.52345 | 13725830 | 1042 | 10905426.36 | 0 | -1196210 | 0 | 0 | -1781822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение крытых вагонов | собственные | 2901284 | 2015 | 200 | 2901284 | 2414332 | 2704051.84 | ТОО КВК | №26-08/2-НПС | от 26.08.13г. | тенге | 32494385.28 | 29012500 | 29012.5 | 32494 | до 20.07.14г. | ваг. | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49: 0; 51: 29013; 53: 32494.56
2 | Приборетение полувагонов | собственные | 19544310 | 2014-2015 | 1400 | 9363377 | 6019479 | 6741816.48 | ТОО КВК | №29-12/2-НПС | от 29.12.13г. | тенге | 9988839952 | 8918607100 | 8918607.1 | 9988839.952 | до 20.12.14г. | ваг. | 650 | [6 empty] | 6133257.6257 | 447 | 8429044.4884 | 6133257.6257 | 447 | 8429044.4884 | 4527909 | 330 | 2411454 | 2700828.48 | 123489 | 9 | 61736.7661 | 69145.178 | -1781822 | -138 | -628300.1777 | -703696.199 |  | 1509303 | 110 | 803818 | 900276.16 | 68605 | 5 | 34296.8464 | 38412.468 | -601821 | 907372 | -748943.8688 | 49: -838817.133; 50: 866319.0273; 51: 9363377; 52: 658; 53: 6019479; 58: -1781822
[9 empty] | ТОО КВК | №24-07/2- НПС от 24.07.2014г. | от 24.07.2014г. | тенге | 2680319526 | 2393142433.9286 | 2393142.4339 | 2680319.526 | до 20.12.2014г | ваг. | 150 | [8 empty] | 1340159.763 | 0 | 0 | 1340159.763 |  |  |  |  | 797714 | 50 | [11 empty] | 797714 | 50
[9 empty] | ТОО КВК | №28-05/3НПС от | от 28.05.2014г. | тенге | 7683723040 | 6860467000 | 6860467 | 7683723.04 | до 20.12.2014г | ваг. | 500 | [6 empty] | 2675582.1857 | 195 | 4434005.765 | 2675582.1857 | 195 | 4434005.765 |  |  |  |  | 1824884 | 133 | 1721417.0562 | 1927987.103 | [9 empty] | 41163 | 3 | 20577.2848 | 23046.559
3 | Приборетение полувагонов | собственные | [5 empty] | 0 | [26 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49: 0; 50: #DIV/0!
4 | Приобретение фитинговых платформ | собственные | 4333440 | 2015 | 384 | 4333440 | 4333440 | 4853452.8 | АО ЗИКСТО | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1196210 | 106 | 1306801 | 1463617.12 |  |  | 221970.3527 | 248606.795 | -1196210 | -106 | -1084830.6473 | #DIV/0! |  | 394975 | 35 |  | 0 |  |  | 221970.3527 | 248606.795 | -394975 | -35 | 221970.3527 | 49: 248606.795; 50: -1; 51: 4333440; 52: 384; 53: 4853452.8; 55: -1196210
5 | Приобретение платформ | собственные | [5 empty] | 0 | [26 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49: 0; 50: #DIV/0!
3 | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников |  | 200261 | 4030 | 0 | 108758 | 108758 | 121641.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20917 | 0 | 0 | 0 | 18506 | 1 | 0 | 0 | -2411 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20917 | 0 | 0 | 0 |  | 108758 | 0 | 121106.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение лицензионного програмного обеспечения | собственные | 87841 | 2015 |  | 87841 | 87841 | 98381.92 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 49: 0; 51: 87841; 53: 97679.192
2 | Приобретение необъектного оборудования | собственные | 112420 | 2015 |  | 20917 | 20917 | 23259.704 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 20917 |  |  |  | 18506 | 1 |  |  | -2411 | 1 | 0 | #DIV/0! |  | 20917 | [7 empty] | -20917 | 0 | 0 | 49: 0; 51: 20917; 53: 23427.04; 61: -20917
4 | Капитальный ремонт грузовых вагонов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ДР вагонов-хопперов крытых для зерна | собственные | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 49: 0
| КРП платформ универсальных | собственные | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 49: 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 49: 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 49: 0
Note on AC33: Автор: 528792,280 сумма проплаченная в августе
Note on AN17: shaikhslamova_n: сумма не сходится с расшифр. Сайле из зи курсовой разницы руб. тех.оснащ ВРД

## март факт
Отчет об исполнении инвестиционных проектов АО "Қазтеміртранс"
за 3 месяца 2015 года
(по фактическим данным)
тыс. тенге без НДС
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источники финансирования | Освоение с начала реализации проекта до отчетного года | [11 empty] | План на 2015г. |  |  | факт 1 кв.2015 | [7 empty] | % исполнения к плану | Освоение за отчетный месяц | [12 empty] | Факторы и их значения, которые повлияли на исполнение плана в отчетном периоде | [14 empty] | Регион реализации проекта |  | Меры реагирования |  |  | Ответственный за исполнение проекта |  | примечание
|  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | Итого за период с 2012-2014гг. | [9 empty] | Отклонения |  |  |  |  | План* |  |  |  | Оценка |  |  |  | Отклонения |  |  |  | % исполнения к плану | позднее проведение процедур закупок | позднее заключение договоров | задержка получения заключения гос. экспертизы, разрешения на производство строительно-монтажных работ | договора не заключены | ненадлежащ. исполнение договорных обязательств подрядчиком | расторжение договора по инициативе Заказчика | расторжение договора по инициативе Подрядчика | перевыполнение в пределах сметной стоимости | перевыполнение сверх сметной стоимости | испол-е вне плана | утрата произ. необх-ти | задержка получения заемных средств/вклада в УК | Форс-мажор, подтвержд.заключ. уполн. органа | условная экономия по итогам проведенных тендерных процедур | и другие факторы повлиявшие на исполнение | Область (город Респуб.значения) | НОД, НЖС (с указанием станции) | сумма взысканных штрафов, пени и пр. за неисполнение дог.обяз-в подрядчиком и по др.основаниям | сумма удержаний (по банковским гарантиям и/или внесенным на расчетный счет обеспечениям) за неисполнение дог.обяз-в подрядчиком и по др. основаниям | меры, предпринимаемые к подрядчикам, выполняющим работы ненадлежащим образом | Фамилия, инициалы | Наименование должности
|  |  | Исполнение |  | Финансирование с НДС | Исполнение |  | Финансирование с НДС | Исполнение |  | Финансирование с НДС | Исполнение |  | Финансирование с НДС | План | Объемы в натуральном выражении | Освоение без НДС | факт | Объемы в натуральном выражении | Освоение без НДС | Финансирование с НДС | исполнение | Исполнение (в натуральном выражении) | Финансирование без НДС | Финансирование с НДС |  | План | Объемы в натуральном выражении | Финансирование без НДС | Финансирование с НДС | Оценка | Объемы в натуральном выражении | Финансирование без НДС | Финансирование с НДС | исполнение | Исполнение (в натуральном выражении) | Финансирование без НДС | Финансирование с НДС
|  |  | Факт | Объемы в натуральном выражении |  | Факт | Объемы в натуральном выражении |  | Факт | Объемы в натуральном выражении |  | Факт | Объемы в натуральном выражении
1 | 2 | 3 |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | 5 | 32 | 4 | 5 | 35 | 36 | 37 |  | 38 | 6 | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 7
Всего по АО "Қазтеміртранс" (группа) |  |  | 0 | 0 | 0 | 137026 | 0 | 0 | 9176781.1425 | 642 | 14536730.0893 | 9313807.1425 | 642 | 14536730.0893 | 5745035 | 0 | 20461768 | 2766567 | 0 | 2746087 | 2407241.0244 | -2978468 | -1152 | -16675863 | #REF! | 13.4206 | 1925195 | 148 | 803818 | 900276.16 | 909762 | 60 | 426025.048 | 471567.7704 | -1015433 | 907336 | -377792.952 | -428708.3896 | #DIV/0! | 0 | -1196210 | 0 | 0 | -1781821 | 0 | 0 | -20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | собственные | 0 | 0 | 0 | 137026 | 0 | 0 | 9176781.1425 | 642 | 14536730.0893 | 9313807.1425 | 642 | 14536730.0893 | 5745035 | 0 | 20461768 | 2766567 | 0 | 2746087 | 2407241.0244 | -2978468 | -1152 | -16675863 | #REF! | 13.4206 | 1925195 | 148 | 803818 | 900276.16 | 909762 | 60 | 426025.048 | 471567.7704 | -1015433 | 907336 | -377792.952 | -428708.3896 | #DIV/0! | 0 | -1196210 | 0 | 0 | -1781821 | 0 | 0 | -20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | заемные от МФИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | заемные от Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | заемные от БВУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | еврооблигации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по АО "Қазтеміртранс" |  |  | 0 | 0 | 0 | 137026 | 0 | 0 | 9176781.1425 | 642 | 14536730.0893 | 9313807.1425 | 642 | 14536730.0893 | 5745035 |  | 20461768 | 2766567 |  | 2746087 | 2407241.0244 | -2978468 | -1152 | -16675863 | #REF! | 13.4206 | 1925195 | 148 | 803818 | 900276.16 | 909762 | 60 | 426025.048 | 471567.7704 | -1015433 | 907336 | -377792.952 | -428708.3896 | #DIV/0! | 0 | -1196210 | 0 | 0 | -1781821 | 0 | 0 | -20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | собственные | 0 | 0 | 0 | 137026 | 0 | 0 | 9176781.1425 | 642 | 14536730.0893 | 9313807.1425 | 642 | 14536730.0893 | 5745035 |  | 20461768 | 2766567 |  | 2746087 | 2407241.0244 | -2978468 | -1152 | -16675863 | #REF! | 13.4206 | 1925195 | 148 | 803818 | 900276.16 | 909762 | 60 | 426025.048 | 471567.7704 | -1015433 | 907336 | -377792.952 | -428708.3896 | #DIV/0! | 0 | -1196210 | 0 | 0 | -1781821 | 0 | 0 | -20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | заемные от МФИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | заемные от Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | заемные от БВУ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | еврооблигации | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры |  | 0 | 0 | 0 | 137026 | 0 | 0 | 367941.3311 | 0 | 333520.0729 | 504967.3311 | 0 | 333520.0729 | 0 | 0 | 808167 | 0 | 0 | 0 | 161501.9484 | 0 | 0 | -808167 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149180.564 | 161501.9484 | 0 | 0 | 149180.564 | 161501.9484 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Работы по устройству системы видеонаблюдения | собственные | [14 empty] | 29642 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -29642 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 49: 0; 50: #DIV/0!
2 | Реконструкция производственного комплекса (КВРД) | собственные |  |  |  | 136129 |  |  | 361059.262 |  | 326051.5565 | 497188.262 | 0 | 326051.5565 |  |  | 690684 |  |  |  | 160418.3624 | 0 | 0 | -690684 | #REF! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 143230.6807 | 160418.3624 | 0 | 0 | 149180.564 | 49: 161501.9484; 50: #DIV/0!; 69: КВРД; 7: Договор заключен (СМР+поставка оборудования). Проект исполнен в рамках Плана мероприятий по сокращению затрат группы компании АО «НК «КТЖ» на 2014 год от 9 июня 2014 года (протокол №12) где план на 2014 год составляет 352 264 тыс. тенге.
[6 empty] | 897 |  |  | 5551.6561 |  | 6558.5164 | 6448.6561 | 0 | 6558.5164 | [6 empty] | 663.586 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 5529.8833 | 663.586 | 0 | 0 | 5529.8833 | 49: 663.586; 50: #DIV/0!; 7: Договор заключен (технический надзор). В 2014 на 5 552 т.т. Согласно договора
[9 empty] | 1330.413 |  | 910 | 1330.413 | 0 | 910 | [6 empty] | 420 |  |  |  | #REF! | [7 empty] | 420 | 420 | 0 | 0 | 420 | 49: 420; 50: #DIV/0!; 7: Договор заключен (авторский надзор), план работ согласно договора исполнен
3 | Приобретение лицензионного програмного обеспечения | собственные | [14 empty] | 87841 |  |  |  |  | 0 | 0 | -87841 | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49: 0; 50: #DIV/0!
2 | Приобретение грузовых вагонов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8808839.8114 | 642 | 14203210.0164 | 8808839.8114 | 642 | 14203210.0164 | 5724118 | 1344 | 18613783 | 2746087 | 192 | 2746087 | 2245739.076 | -2978031 | -1152 | -15867696 | #REF! | 14.753 | 1904278 | 145 | 803818 | 900276.16 | 907482 | 58 | 276844.4839 | 310065.822 | -996796 | 907337 | -526973.5161 | -590210.338 | #DIV/0! | 0 | -1196210 | 0 | 0 | -1781821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приборетение полувагонов | собственные | [6 empty] | 6133257.6257 | 447 | 8429044.4884 | 6133257.6257 | 447 | 8429044.4884 | 4527908 | 1044 | 14324653 | 123489 | 192 | 2746087 | 69145.178 | -1781821 | -852 | -11578566 | #REF! | 19.1704 | 1509303 | 110 | 803818 | 900276.16 | 68605 | 5 | 34296.8464 | 38412.468 | -601821 | 907372 | -748943.8688 | 49: -838817.133; 50: 866319.0273; 58: -1781821
[11 empty] | 1340159.763 | 0 | 0 | 1340159.763 |  |  |  | 797714 | [12 empty] | 797714 | 50
[9 empty] | 2675582.1857 | 195 | 4434005.765 | 2675582.1857 | 195 | 4434005.765 |  |  |  | 1824884 |  |  | 1927987.103 | [9 empty] | 41163 | 3 | 20577.2848 | 23046.559
2 | Приборетение крытых вагонов | собственные | [13 empty] | 200 | 2901284 |  |  |  |  | 0 | -200 | -2901284 | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49: 0; 50: #DIV/0!
3 | Приобретение фитинговых платформ | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1196210 | 100 | 1387846 |  |  |  | 248606.795 | -1196210 | -100 | -1387846 | #REF! | 0 | 394975 | 35 |  | 0 |  |  | 221970.3527 | 248606.795 | -394975 | -35 | 221970.3527 | 49: 248606.795; 50: -1; 55: -1196210
5 | Приобретение платформ | собственные | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49: 0; 50: #DIV/0!
3 | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20917 | 3 | 0 | 20480 | 3 | 0 | 0 | -437 | 0 | 0 | #REF! | 0.97911 | 20917 | 3 | 0 | 0 | 2280 | 2 | 0 | 0 | -18637 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение лицензионного програмного обеспечения | собственные | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 49: 0
2 | Приобретение необъектного оборудования | собственные | [12 empty] | 20917 | 2 |  | 2280 | 2 | [6 empty] | 0.97911 | 20917 | 2 |  |  | 2280 | 2
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 18200 | 1 |  |  | -2717 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 1 | [6 empty] | -20917 | -1 | 0 | 49: 0; 61: -20917
3 | Капитальный ремонт грузовых вагонов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1039818 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ДР вагонов-хопперов крытых для зерна | собственные | [13 empty] | 350 | 496928 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 49: 0
2 | КРП платформ универсальных | собственные | [13 empty] | 100 | 542890 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 49: 0
Note on L30: Автор: 528792,280 сумма проплаченная в августе
Note on V17: shaikhslamova_n: сумма не сходится с расшифр. Сайле из зи курсовой разницы руб. тех.оснащ ВРД