## форма
Информация об исполнении инвестиционных проектов АО "Қазтеміртранс" (без учета дочерних организаций) за 1 полугодие 2015 года
тыс. тенге без НДС
№ п/п | Наименование | источники финансирования | 2015 год |  |  |  | Исполнение (%) | Откл-е |  | Примечание:
|  |  | План* |  | Факт за 1 полугодие
|  |  | кол-во | сумма | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
заемные средства от МФИ |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
заемные средства от БВУ |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
еврооблигации |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
заемные средства от Фонда |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Всего по АО "Қазтеміртранс" |  |  | 1794 | 20373927 | 490 | 7171212.589 | 0.69446 | -1304 | -13202714.411
в т.ч.: собственные средства
1. | Приобретение грузовых вагонов | всего: | 1794 | 20373927 | 490 | 7171212.589 | 0.69446 | -1304 | -13202714.411
|  | собственные | 1344 | 18613783 | 490 | 7008841 | 0.47358 | -854 | -11604942
|  | заемные от МФИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | нов.займ (заемные от БВУ) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | еврооблигации | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | заемные от Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение цистерн | заемные от МФИ | [5 empty] | 0 | 0
| Приобретение крытых вагонов | собственные | 200 | 2901284 |  |  | 0 | -200 | -2901284
| Приборетение полувагонов | собственные | 1044 | 14324653 | 470 | 6783841 | 0.47358 | -574 | -7540812 | Перевыполнение в пределах сметной стоимости
| Приобретение универсальных платформ | собственные | 100 | 1387846 |  |  | 0 | -100 | -1387846
| Приобретение фитинговых платформ | собственные |  |  | 20 | 225000 |  | 20 | 225000 | Включено в ПКВ 2015 года согласно СД от 08.06.2015 года протокол №7
2. | Капитальный ремонт грузовых вагонов | собственные | 450 | 1039818 | 0 | 0 | 0 | -450 | -1039818
| ДР вагон- хопперов крытых для зерна по ТР | собственные | 350 | 496928 |  |  | 0 | -350 | -496928 | Исключено согласно ПКВ 2015 года согласно СД от 08.06.2015 года протокол №7
[7 empty] | #DIV/0! | 0
[7 empty] | #DIV/0! | 0
[7 empty] | #DIV/0! | 0
[7 empty] | #DIV/0! | 0
| КРП платформ универсальных | собственные | 100 | 542890 |  |  | 0 | -100 | -542890
3. | Обновление и реабилитация инфраструктуры | собственные | 0 | 720326 | 0 | 162371.589 | 0.22089 | 0 | -557954.411
| Работы по устройству системы видеонаблюдения | собственные |  | 29642 |  |  | 0 | 0 | -29642
| Реконструкция производственного комплекса (КВРД) | собственные |  | 690684 |  | 152562.589 | 0.22089 | 0 | -538121.411
| Техническое оснащение ВРД | собственные |  |  |  | 9809 |  | 0 | 9809 | Включено в ПКВ 2015 года согласно СД от 08.06.2015 года протокол №7
*План указан за год