## 12 мес факт
Информация об исполнении инвестиционных проектов АО "Қазтеміртранс" (группа) за 6 месяцев 2014 года
тыс. тенге без НДС
№ п/п | Наименование | источники финансирования | 12 мес. 2014 год |  |  |  | Исполнение (%) | Откл-е |  | Примечание:
|  |  | План* |  | Факт
|  |  | кол-во | сумма | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма
1 | 2 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 9/7. | 10 | 11
Всего по АО "Қазтеміртранс" (группа) |  |  |  | 31102545 |  | 13855066 | 44.5464 |  | -17247479
в т.ч.: собственные средства |  |  |  | 31102545 |  | 13855066 | 44.5464 |  | -17247479
заемные средства от МФИ |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
заемные средства от БВУ |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
еврооблигации |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
заемные средства от Фонда |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Всего по АО "Қазтеміртранс" |  |  |  | 30476580 | 1319 | 13293711 | 43.6194 |  | -17182869
в т.ч.: собственные средства |  |  |  | 30476580 | 1319 | 13293711 | 43.6194 |  | -17182869
заемные средства от МФИ |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
заемные средства от БВУ |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
еврооблигации |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
заемные средства от Фонда |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1. | Приобретение грузовых вагонов | всего: | 1782 | 25458501 | 742 | 10180933 | 42.8358 | -383 | -5255117
|  | собственные | 1782 | 25458501 | 742 | 10180933 | 39.9903 | 41.6386 | -15277568
|  | заемные от МФИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | нов.займ (заемные от БВУ) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | еврооблигации | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | заемные от Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение цистерн | заемные от МФИ | [5 empty] | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | собственные | 1750 | 24748151 | 742 | 10180933 | 42.4 | -1008 | -14567218 | Данный проект был скорректирован и уменьшен на 350 ед. вагонов согласно протокола заседания Бюджетной комиссии АО «Қазтеміртранс» от 29 мая 2014 года (протокол 01/5) согласно Плана мероприятий по сокращению затрат группы компании АО «НК «КТЖ» на 2014 год (протокол №12 от 09.06.2014г.). Не выполнение оптимизированного плана по приобретениею полувагонов обусловлено тем что ТОО «КВК» изготовило кузова полувагонов соглано заключенных договоров, но по причине срыва графика по поставеке новых грузовых тележек все построенные кузова установили на б/у тележки из под исключенных вагонов. По мере поступления новых грузовых тележек будет осваиваться объем соглано договоров. |  | 0
| Приобретение вагонов крытых универсальных | собственные | 2 | 29013 |  |  | 0 | -2 | -29013 | не освоение сложилось в связи с тем что ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» на данный момент изготовила опытные образцы крытых универсальных вагонов в конце января 2015 года ожидается получение сертификата от ФБУ «РС ФЖТ».
| Приобретение крытых вагонов для автомобилей | собственные | 30 | 681337 |  |  | 0 | -30 | -681337 | Данный проект был исключен согласно протокола заседания Бюджетной комиссии АО «Қазтеміртранс» от 29 мая 2014 года (протокол 01/5) согласно Плана мероприятий по сокращению затрат группы компании АО «НК «КТЖ» на 2014 год (протокол №12 от 09.06.2014г.).
| Приобретение вагонов крытых универсальных | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Приобретение грузовых вагонов | нов.займ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Приобретение полувагонов КНР | нов.займ (заемные от БВУ) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | КВК |  | СНГ | КВК (тележки КНР) | СНГ
| Приобретение грузовых вагонов (полувагоны) | еврооблигации |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
| Приобретение крытых вагонов | нов.займ (еврооблигации) |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
| Приобретение цистерн | нов.займ (еврооблигации) |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 79 | 1030062
| Приобретение фитинговых платформ | нов.займ (еврооблигации) |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
| Приобретение платформ универсальных | нов.займ (еврооблигации) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
| Приобретение хоппер-цементовозов | нов.займ (еврооблигации) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
| Приобретение хоппер-зерновозов | нов.займ (еврооблигации) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | Зиксто | 0
| Приобретение грузовых вагонов | заемные от Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Приобретение полувагонов | заемные от Фонда |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2. | Капитальный ремонт грузовых вагонов |  | 626 | 2102644 | 577 | 1656706 | 92.1725 | 78.7916 | -445938
| КРП платформ универсальных | собственные | 300 | 1628660 | 251 | 1112021 | 83.6667 | -49 | -516639 | Проект исполнен в рамках Плана мероприятий по сокращению затрат группы компании АО «НК «КТЖ» на 2014 год от 9 июня 2014 года (протокол №12
|  | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
| ДР полувагонов по ТР | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
| ДР крытых вагонов по ТР | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
| ДР цистерн по ТР | собственные |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
| ДР цистерн для пищевых продуктов, используемых для перевозки питьевой воды по ТР | собственные | 26 | 40237 | 26 | 53047 | 100 | 0 | 12810 | перевыполнение в пределах сметной стоимости, проект исполнен
| ДР вагон-хопперов крытых для зерна по ТР | собственные | 200 | 283959 | 200 | 326839 | 100 | 0 | 42880
| ДР платформ для крупнотоннажных контейнеров по ТР | собственные | 50 | 82348 | 50 | 77382 | 100 | 0 | -4966
| ДР крытых вагон-хопперов для цемента по ТР | собственные | 50 | 67440 | 50 | 87417 | 100 | 0 | 19977
3. | Обновление и реабилитация инфраструктуры** |  |  | 1017263 | 0 | 680901 | 110.0218 |  | 16605
| Техоснащение ВРД | собственные |  | 162702 |  | 144137
| Реконструкция производственного комплекса** | собственные |  | 620661 |  | 367941 |  | 0 | -252720 | Проект исполнен в рамках Плана мероприятий по сокращению затрат группы компании АО «НК «КТЖ» на 2014 год от 9 июня 2014 года (протокол №12) где план на 2014 год составляет 352 264 тыс. тенге.
| Реконструкция производственных цехов | собственные |  | 43851 |  | 36310 |  | 0 | -7541 | проект исполнен с образованием условной экономии
| Модернизация и реинжиниринг технологических процессов для модуля АСУ "Оператор" | собственные |  | 16750 |  | 18440 |  | 0 | 1690 | перевыполнение в пределах сметной стоимости
| Разработка ПСД на капитальный ремонт здания деревообрабатывающего цеха | собственные |  | 2688 |  | 2654 |  | 0 | -34 | проект исполнен с образованием условной экономии
| Разработка ПСД на капитальный ремонт здания АКП и Компрессорной | собственные |  | 5050 |  |  |  | 0 | -5050
| Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли здания (склада) производственной базы ст.Астана | собственные |  | 710 |  | 677 |  | 0 | -33 | проект исполнен с образованием условной экономии
| Разработка ПСД на капитальный ремонт железобетонного ограждения производственной базы ст.Астана | собственные |  | 748 |  | 715 |  | 0 | -33
| Разработка ПСД на капитальный ремонт административного здания производственной базы ст.Сарыозек | собственные |  | 749 |  | 716 |  | 0 | -33
| Разработка ПСД на капитальный ремонт железобетонного ограждения производственной базы ст.Сарыозек | собственные |  | 758 |  | 725 |  | 0 | -33
| Техоснащение ВРД** | собственные |  | 106310 |  | 106308 |  | 0 | -2 | проект исполнен с образованием условной экономии
| Разработка ПСД на строительство ограждения земельного участка для разделки исключенных грузовых вагонов | собственные |  | 2679 |  | 2278 | 85.0317 | 0 | -401 | проект исполнен с образованием условной экономии
| Приобретение прав использования програмного обеспечения SAP | собственные |  | 53607 |  |  | 0 | 0 | -53607
4. | Строительство "под ключ" телерадиокомплекса в г.Астане | собственные | [6 empty] | 0
4. | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников |  |  | 1898172 | 0 | 775171 | 80.6365 |  | -143489
| Строительство жилого комплекса "под ключ" в г. Астане | собственные |  | 1067451 |  |  |  | 0 | 0 | Данный проект был исключен согласно протокола заседания Бюджетной комиссии АО «Қазтеміртранс» от 29 мая 2014 года (протокол 01/5) согласно Плана мероприятий по сокращению затрат группы компании АО «НК «КТЖ» на 2014 год (протокол №12 от 09.06.2014г.).
| Строительство жилого комплекса "под ключ" в г. Астане** | собственные |  | 714350 |  | 714350 |  | 0 | 0 | проект исполнен
| Приобретение жилья для работников филиалов Общества | собственные | [5 empty] | 0 | 0
| Приобретение необъектного оборудования | собственные |  | 38162 |  | 6366 |  | 0 | -31796 | Освоение по данному проекту перенесено на 2015 год
| Приобретение лицензионного программного обеспечения | собственные | [5 empty] | 0 | 0
| Приобретение мебели и прочего оборудования | собственные |  | 16199 |  | 14532 |  | 0 | -1667 | проект исполнен с образованием условной экономии
| Приобретение необъектного оборудования** | собственные |  | 24038 |  | 12375 |  | 0 | -11663 | Освоение по данному проекту перенесено на 2015 год
| Приобретение лицензионного программного обеспечения** | собственные |  | 2640 |  | 2640 |  | 0 | 0 | проект исполнен
| Приобретение лицензионного программного обеспечения** | собственные |  | 35332 |  | 24908 |  | 0 | -10424 | проект исполнен с образованием условной экономии
Всего по АО "ЦТУ" |  |  |  | 9492 |  | 8254 | 79.5196 |  | -1944
в т.ч.: собственные средства |  |  |  | 9492 |  | 8254 | 79.5196 |  | -1944
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
2 | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников |  |  | 9492 | 0 | 8254 | 79.5196 |  | -1944
| Приобретение служебного автотранспорта | собственные |  | 6281 |  | 6233 | 99.2358 |  | -48 | проект исполнен с образованием условной экономии
| Приобретение необъектного оборудования | собственные |  | 2824 |  | 1646 | 33.2861 |  | -1884 | в рамках необходимости принятия пакета мер по стабилизации фин-эк.положения приостановлены закупки некоторой части необъектного оборудования - 1 150 тыс. тенге
| Приобретение программного обеспечения | собственные |  | 387 |  | 375 | 96.8992 |  | -12 | проект исполнен с образованием условной экономии
Всего по ТОО "Ертыс-Сервис" |  |  |  | 54091 |  | 46275 | 59.1015 |  | -11908
в т.ч.: собственные средства |  |  |  | 54091 | 0 | 46275 | 59.1015 |  | -11908
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры |  |  | 51733 | 0 | 44416 | 57.3623 |  | -11409
| Приобретение насосного оборудования | собственные |  | 752 |  | 752 | 100 |  | 0 | проект исполнен
| Приобретение электродвигателя переменного тока асинхронный трехфазный с номинальной частотой сети 50Гц | собственные |  | 1366 |  | 1366 | 100 |  | 0 | проект исполнен
| Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции депо промывки цистерн | собственные |  | 49280 |  | 41887 | 53.5877 |  | -11436
| Приобретение технологического оборудования | собственные |  | 335 |  | 411 |  |  | 27 | перевыполнение в пределах сметной стоимости
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
2 | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников |  |  | 2358 | 0 | 1859 | 78.838 |  | -499
| Приобретение шкафов металлических серии ШРК | собственные |  | 2035 |  | 1786 | 87.7641 |  | -249 | проект исполнен с образованием условной экономии
| Приобретение шкафа холодильного | собственные |  | 158 |  | 73 | 46.2025 |  | -85 | проект исполнен с образованием условной экономии
| Приобретение лицензионных программных обеспечений по неисключительным правам использования информационной системы "Фаворит" | собственные |  | 165 |  |  | 0 |  | -165 | в связи с ожидаемыми структурными преобразованиями проект планируется освоить позже или будет исключен.
Всего по ТОО "Казыкурт-Юг" |  |  |  | 20952 | 0 | 17604 | 14.7255 |  | -9057
в т.ч.: собственные средства |  |  |  | 20952 | 0 | 17604 | 14.7255 |  | -9057
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры |  |  | 20177 | 0 | 17156 | 12.6955 |  | -8596
| Приобретение автотехники самосвал | собственные |  | 4242 |  | 4900 |  |  | 0
| Приобретение вилочного электропогрузчика | собственные |  | 7347 |  | 11006 | 0 |  | -7347 | неисполнение проекта в запланированные сроки обусловлено введением в феврале месяце моратория по закупкам по группе компаний АО "НК "ҚТЖ", связанного с произошедшей девальвацией
| Приобретение экскаватора-погрузчика | собственные |  | 6089 |  |  |  |  | 0
| Приобретение насоса марки | собственные |  | 2499 |  | 1250 | 50.02 |  | -1249 | неисполнение проекта в запланированные сроки обусловлено введением в феврале месяце моратория по закупкам по группе компаний АО "НК "ҚТЖ", связанного с произошедшей девальвацией
2 | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников |  |  | 775 | 0 | 448 | 40.5161 |  | -461
| Приобретение необъектного оборудования | собственные |  | 775 |  | 448 | 40.5161 |  | -461 | неисполнение проекта в запланированные сроки обусловлено введением в феврале месяце моратория по закупкам по группе компаний АО "НК "ҚТЖ", связанного с произошедшей девальвацией
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
Всего по ТОО "КВК" |  |  |  | 541430 |  | 489222 | 26.1497 |  | -118300
в т.ч.: заемные от БВУ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
собственные средства |  |  |  | 541430 |  | 489222 | 26.1497 |  | -118300
1 | Обновление и реабилитация инфраструктуры |  |  | 540022 | 0 | 487814 | 26.3816 |  | -116892
| Приобретение технологического оборудования для сборки крытого вагона | собственные |  | 345591 |  | 335860 |  |  | 34500 | проект исполнен с образованием условной экономии
| Приобретение технологического оборудования колесного цеха | собственные |  | 57650 |  | 56374 | 0 |  | -57650 | проект исполнен с образованием условной экономии
| Приобретение технологического оборудования для изготовления триангеля | собственные |  | 67605 |  | 54224 | 0 |  | -67605
| Сертификация полувагона модели 12-9846, тележки грузового вагона модели 18-9845, колесной пары РУ1Ш-957-Г без буксового узла | собственные |  | 11467 |  | 8845 | 64.4371 |  | -4078 | проект исполнен с образованием условной экономии
| Приобретение РКД, ТУ, РД, РЭ и сертификация (в том числе сертификационные испытания) фитинговой платформы | собственные |  | 23000 |  | 22500 |  |  | 0 | проект исполнен с образованием условной экономии
| Приобретение РКД, ТУ, РД, РЭ и сертификация крытого вагона | собственные |  | 34709 |  | 10011 | 0 |  | -22059 | работы ведутся с отставанием от графика
2 | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников |  |  | 1408 | 0 | 1408 | 0 |  | -1408
| Приобретение промышленного ноутбука | собственные |  | 1408 |  | 1408 | 0 |  | -1408
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
|  | собственные | [6 empty] | 0
Примечание:
* утвержден СД АО КТТ от 31.03.14г. № 3