## 2012
Информация об исполнении инвестиционных проектов АО "Қазтеміртранс" (без учета дочерних организаций) за 2012 год
тыс. тенге без НДС
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | источники финансирования | Исполнение по состоянию на 06.09.12г. (оперативно) |  |  |  | Исполнение (%) | Откл-е |  | Примечание
|  |  | План* |  | Факт
|  |  | кол-во | сумма | кол-во | сумма |  | кол-во | сумма
Всего по АО "Қазтеміртранс" |  |  |  | 195167426 |  | 193559435 | 99.1761 |  | -1607991
в т.ч.: собственные средства |  |  |  | 22236756 |  | 21570492 | 97.0038 |  | -666264
заемные средства от МФИ |  |  |  | 15548428 |  | 14606702 | 93.9433 |  | -941726
заемные средства от БВУ |  |  |  | 27217000 |  | 27217000 | 100 |  | 0
еврооблигации |  |  |  | 106822824 |  | 106822823 | 100 |  | -1
заемные средства от Фонда |  |  |  | 23342418 |  | 23342418 | 100 |  | 0
1. | Приобретение грузовых вагонов** | всего: | 14205 | 186474239 | 14202 | 185033183 | 99.2272 | -3 | -1441056
|  | собственные | 1000 | 13543569 | 1000 | 13044240 | 96.3132 | 0 | -499329
|  | заемные от МФИ | 1146 | 15548428 | 1143 | 14606702 | 93.9433 | -3 | -941726
|  | нов.займ (заемные от БВУ) | 2000 | 27217000 | 2000 | 27217000 | 100 | 0 | 0
|  | нов.займ (еврооблигации) | 8234 | 106822824 | 8234 | 106822823 | 100 | 0 | -1
|  | заемные от Фонда | 1825 | 23342418 | 1825 | 23342418 | 100 | 0 | 0
| Приобретение цистерн | заемные от МФИ | 38 | 542154 | 35 | 453863 | 83.7148 | -3 | -88291 | задержка 3 вагонов повлияли на не полное освоение проекта (фактическая поставка осуществлена в начале января 2013г.)
| Приобретение полувагонов | заемные от МФИ | 1108 | 15006274 | 1108 | 14152839 | 94.3128 | 0 | -853435 | проекты исполнены (вагоны поставлены в полном объеме) с образованием условной экономии
| Приобретение полувагонов | собственные | 1000 | 13543569 | 1000 | 13044240 | 96.3132 | 0 | -499329
| Приобретение грузовых вагонов | нов.займ | 10234 | 134039824 | 10234 | 134039823 |  | 0 | -1
| Приобретение полувагонов КНР | нов.займ (заемные от БВУ) | 2000 | 27217000 | 2000 | 27217000 | 100 | 0 | 0 | проект исполнен (вагоны поставлены в полном объеме)
| Приобретение полувагонов СНГ, ОТП | нов.займ (еврооблигации) | 2549 | 33583175 | 2549 | 33583175 | 100 | 0 | 0
| Приобретение крытых вагонов | нов.займ (еврооблигации) | 2000 | 26050000 | 2000 | 26050000 | 100 | 0 | 0
| Приобретение цистерн | нов.займ (еврооблигации) | 820 | 10691783 | 820 | 10691783 | 100 | 0 | 0
| Приобретение фитинговых платформ | нов.займ (еврооблигации) | 690 | 8286899 | 690 | 8286899 | 100 | 0 | 0
| Приобретение платформ универсальных | нов.займ (еврооблигации) | 300 | 3602391 | 300 | 3602391 | 100 | 0 | 0
| Приобретение хоппер-цементовозов | нов.займ (еврооблигации) | 614 | 7475450 | 614 | 7475450 | 100 | 0 | 0
| Приобретение хоппер-зерновозов | нов.займ (еврооблигации) | 1261 | 17133126 | 1261 | 17133125 | 100 | 0 | -1
| Приобретение грузовых вагонов | заемные от Фонда | 1825 | 23342418 | 1825 | 23342418 | 100 | 0 | 0
| Приобретение полувагонов | заемные от Фонда | 1825 | 23342418 | 1825 | 23342418 | 100 | 0 | 0 | проект исполнен (вагоны поставлены в полном объеме)
2. | Капитальный ремонт грузовых вагонов |  | 1305 | 7826525 | 1305 | 7700443 | 98.389 | 0 | -126082
| КРП полувагонов (820 ед.) | собственные | 820 | 5247445 | 820 | 5228966 | 99.6478 | 0 | -18479 | проект исполнен с образованием условной экономии
| ДР вагон-хоппера для зерна по ТР (173ед.) | собственные | 173 | 311391 | 173 | 321196 | 103.1488 | 0 | 9805 | проект исполнен, перевыполнение связано с тем, что в фактич.данных отражены ж/д тариф и давальч.зап.части, планирование которых не представляется возможным
| КРП крытых вагонов (100 ед.) | собственные | 100 | 731209 | 100 | 731286 | 100.0105 | 0 | 77 | проект исполнен, отклонение в 77 тыс. тенге связано с отражением ж/д тарифа, планирование которого не представляется возможным
| КРП цистерн (50 ед.) | собственные | 50 | 357456 | 50 | 355572 | 99.4729 | 0 | -1884 | проекты исполнены с образованием условной экономии
| КРП вагон-хоппера для зерна (162 ед.) | собственные | 162 | 1179024 | 162 | 1063423 | 90.1952 | 0 | -115601
3. | Обновление и реабилитация инфраструктуры |  |  | 824001 |  | 783636 | 95.1013 |  | -40365
| Разработка проектно-сметной документации на расширение сборочного цеха | собственные |  | 7729 |  | 7729 | 100 |  | 0 | проект исполнен
| Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт АКП и Компрессорной | собственные |  | 4798 |  |  | 0 |  | -4798 | ненадлежащ.исп-е дог.обязательств (ПСД разработаны, отсутствует гос.экспертиза)
| Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания деревообрабатывающего цеха | собственные |  | 2553 |  |  | 0 |  | -2553
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию производственного комплекса | собственные |  | 77401 |  | 77401 | 100 |  | 0 | проект исполнен
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию производственных цехов | собственные |  | 8825 |  | 7943 | 90.0057 |  | -882 | проект исполнен с образованием условной экономии
| Капитальный ремонт подкрановых путей | собственные |  | 26561 |  | 26561 | 100 |  | 0 | проекты исполнены
| Быстровозводимый бескаркасный арочный ангар | собственные |  | 12427 |  | 12427 | 100 |  | 0
| Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли здания (склада) производственной базы ст.Астана | собственные | [6 empty] | 0 | договор заключен, работы ведутся
| Внедрение системы электронного документооборота | собственные | [6 empty] | 0 | договор заключен, работы ведутся
| Разработка новых форм в АСУ КТТ согласно техпредложений, тиражирование АСУ КТТ на ОВП | собственные |  | 130066 |  | 111566 | 85.7765 |  | -18500 | проект исполнен, расходы по обучению в рамках данного проекта (18500 тыс. тенге без НДС) отнесены на расходы периода
| Тиражирование АСУ ВРД на ВРД-1 | собственные | [6 empty] | 0
| Развитие КПСД на ОВП | собственные |  | 80336 |  | 80113 | 99.7224 |  | -223 | проект исполнен с образованием условной экономии
| Техоснащение ВРД | собственные |  | 473305 |  | 459896 | 97.1669 |  | -13409 | форс-мажор (13080 тыс. тенге без НДС) и усл.экономия (329 тыс. тенге без НДС)
4. | Улучшение административных и социально-бытовых условий труда работников |  |  | 42661 |  | 42173 | 98.8561 |  | -488
| Разработка проектно-сметной документации на строительство бытового корпуса | [7 empty] | 0
| Приобретение жилья для работников Общества | собственные | [6 empty] | 0
| Приобретение лицензионного программного обеспечения | собственные | [6 empty] | 0
| Приобретение необъектного оборудования | собственные |  | 13874 |  | 13385 | 96.4754 |  | -489 | проект исполнен с образованием условной экономии
| Приобретение служебного автотранспорта | собственные |  | 28787 |  | 28788 | 100.0035 |  | 1 | проект исполнен